## Coversheet
Revision History
Version Number | Date | Reason for Change | Prepared by | Reviewed by | Approved by
1 | 2022-01-10 | First Time Preparation | Naw Jenny Grace Hla | Khin Cho Cho Tun | Khin Cho Cho Tun
NDMM_SD_F-05 (Ver 1.0) |  |  | Effective Date: 10-Jan-2022 |  | Page 1 of 1
Information Type: Confidential
Company: NTT DATA Myanmar
Information Owner: System Development

## 課題管理票
課題原因 | [14 empty] | 課題解決
項番 No | 発行日 Issue Date | 発行者 Issuer | 担当者 Incharged Person | タスク名 Task Name | Error Type | Frontend/Backend | 工程 Phase | 課題内容・問題点 Issue content / Problem Point | 影響度 Impact | 解決 期限 Solution Deadline | 日本と連携 Relation with JP | 分析結果と解決方法 Analysis Results and Solutions | 故障原因 Failure cause | バグ原因 Bug cause | 解決日 Solving Date | 担当者 Incharged Person | 解決方法（日本側の回答） Solving Way (JP・MM Asnwer) | ステータス Status | 終了日 Complete Date | 備考 Remark
1 | 2026-03-11 | NDMM_キンスェテェィン | NDMM Kyaw Mg Mg Lwin | 施設検索画面 EMS-SW01_施設検索画面（スマホ版） | Error | Frontend | 製造 | 試験項目表：【エネマネ】【UT_試験項目表】EMS-SW-01_施設検索画面スマホ 試験項目：UT-EMS-SW01-10 問題：施設IDを入力する際、小文字も入力できるようにしてください。 | 小 | 2026-03-11
2 | 2026-03-11 | NDMM_キンスェテェィン | NDMM Kyaw Mg Mg Lwin | 施設検索画面 EMS-SW01_施設検索画面（スマホ版） | Error | Frontend | 製造 | 試験項目表：【エネマネ】【UT_試験項目表】EMS-SW-01_施設検索画面スマホ 試験項目：UT-EMS-SW01-07 問題：施設IDの形式が正しくない場合、表示されるエラーメッセージが間違っています。 「入力された施設IDの形式が正しくありません。」に修正してください。 | 小 | 2026-03-11
3 | 2026-03-11 | NDMM_キンスェテェィン | NDMM Kyaw Mg Mg Lwin | 電力量履歴確認画面 EMS-SW03_電力量履歴確認画面スマホ版 | Error | Frontend | 製造 | 試験項目表：【エネマネ】【UT_試験項目表】EMS-SW-03_電力量履歴確認画面スマホ版 試験項目：UT-EMS-SW03-01-01 問題：電力量履歴確認画面で、時間帯別の日付選択のカレンダーの表示される日付の形式を（YYYY/MM）に修正してください。 | 小 | 2026-03-11
4 | 2026-03-11 | NDMM_キンスェテェィン | NDMM Kyaw Mg Mg Lwin | 電力量履歴確認画面 EMS-SW03_電力量履歴確認画面スマホ版 | Error | Frontend | 製造 | 試験項目表：【エネマネ】【UT_試験項目表】EMS-SW-03_電力量履歴確認画面スマホ版 試験項目：UT-EMS-SW03-03-01 問題：電力量履歴確認画面で、月別にある、ラベルが間違っています。「開始月」と「終了月」に修正してください。 | 小 | 2026-03-11
５ | 2026-03-11 | NDMM_キンスェテェィン | NDMM Chan Myae Naing | 電力量履歴確認画面 EMS-SW03_電力量履歴確認画面スマホ版 | Error | Backend | 製造 | 試験項目表：【エネマネ】【UT_試験項目表】EMS-SW-03_電力量履歴確認画面スマホ版 試験項目：UT-EMS-SW03-03-01 問題：電力量履歴確認画面の月別グラフで、横軸の時間表示に年が付いています。月のみが表示されるように修正してください。 | 小 | 2026-03-11
６ | 2026-03-11 | NDMM_キンスェテェィン | NDMM Kyaw Mg Mg Lwin | 電力量履歴確認画面 EMS-SW03_電力量履歴確認画面スマホ版 | Error | Frontend | 製造 | 試験項目表：【エネマネ】【UT_試験項目表】EMS-SW-03_電力量履歴確認画面スマホ版 試験項目：UT-EMS-SW03-01-09 問題：電力量履歴確認画面で施設ID関する施設情報がない場合、表示されるエラーポップアップが間違っています。 「指定された施設IDが見つかりません。」に修正してください。 | 小 | 2026-03-11
小
中
高

## Data
バグ分析
1A: 記述漏れ
1B: 記述誤り
1C: 不明確（曖昧）
1D: 標準違反
1E: ドキュメント修正漏れ
1F: ドキュメント間不整合
1G: その他
2A 仕様の見落とし
2B 仕様の認識誤り
2C 仕様からの展開検討不足
2D その他
3A 言語用法の知識不足
3B 周知連絡の不徹底
3C 標準違反
3D 再利用時のチェック漏れ
3E 修正時のチェック漏れ
3F 単なる凡ミス
3G その他
4A 誤操作
4B 再現せず
4C 指摘ミス
4D 重複
4E ドキュメント不良
4F 潜在バグ（旧バージョン）
4G パッケージ／ツール起因
4H その他

## 施設一覧画面
①
②
③
④
⑤
⑥

## 施設登録画面
①
②
③
④

## 施設編集画面
①
②
③
④
⑤

## 電力量確認画面
①
②
③
④
⑤
⑥

## ヘッダー
①
②

## メニュー
①